ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 июня 2012 года | 224-п |
| --- | --- |

О целевой программе Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры «Организационное обеспечение деятельности мировых судей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

на 2013-2015 годы и на период до 2017 года

( в ред.постановлений Правительства  автономного округа 
от 29 октября 2012 года №424-п, от 17 мая 2013 года № 180-п, 
от 2 августа 2013 года №297-п)

В соответствии с Федеральным конституционным законом 
от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 ноября 2007 года 
№ 306-п «О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях повышения эффективности деятельности мировых судей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую целевую программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Организационное обеспечение деятельности мировых судей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 
2013-2015 годы и на период до 2017 года (далее – Программа).

- Определить государственным заказчиком – координатором Программы Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Югры».

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры						   Н.В.Комарова

Приложение

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 25 июня 2012 года № 224-п

Целевая программа

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Организационное обеспечение деятельности мировых судей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

на 2013-2015 годы и на период до 2017 года

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Организационное обеспечение деятельности мировых судей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2013-2015 годы и на период до 2017 года |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2011 года № 744-рп «О плане основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 году» |
| Разработчик Программы | Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Государственный заказчик – координатор Программы | Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Государственные заказчики Программы | Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Цель и задачи Программы | создание условий для осуществления эффективной деятельности мировыми судьями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – мировые судьи) |
|  | 1) совершенствование инфраструктуры и повышение безопасности объектов, занимаемых мировыми судьями; 2) материально-техническое обеспечение судебных участков автономного округа; 3) внедрение и развитие современных информационных технологий в деятельности мировых судей; 4) организация непрерывного профессионального развития мировых судей и формирование профессионального кадрового состава аппаратов мировых судей |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы | 1) увеличение количества административных зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями, соответствующих установленным требованиям, до 12 единиц; 2) увеличение количества судебных участков мировых судей, оснащенных модулем электронного взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов, до 76 единиц; 3) повышение квалификации 121 мировых судей; 4) профессиональная переподготовка 44 мировых судей, впервые назначенных на должности; |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2017 годы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет 3 925 134,8 тысяч рублей, из них: на 2013 год –765 138,5 тысяч рублей; на 2014 год – 527 226,4 тысяч рублей; на 2015 год – 504 389,0 тысяч рублей; на 2016 год – 1 127 708,0 тысяч рублей; на 2017 год – 1 000 672,9 тысяч рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1) увеличение доли административных зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями, оборудованных техническими средствами охраны, с 96 % до 100 %; 2) увеличение доли судебных участков, оборудованных системами электронных архивов судебных дел, до 100 %; 3) повышение уровня укомплектованности аппаратов мировых судей государственными гражданскими служащими с 98,1 % до 99 %; 4) удовлетворение потребности в дополнительном профессиональном образовании мировых судей и работников их аппаратов на уровне 100 % |

- Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

- Задача формирования в России правового государства требует изменений в сфере организации осуществления правосудия в целях обеспечения его независимости.

- Институт мировых судей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) – это важный инструмент судебной защиты правопорядка, прав и законных интересов граждан и юридических лиц, который в силу своей доступности, в полной мере гарантирует им судебную защиту их прав и свобод.

- Число граждан, обращающихся к мировым судьям с вопросами о защите своих прав и законных интересов, в автономном округе ежегодно растет. Изменения в законодательстве привели к росту категорий дел, подсудных мировым судьям. Так, дела об административных правонарушениях, подлежащие рассмотрению в судебном порядке, практически в полном объеме составляют подсудность мировых судей (92 %). В результате чего нагрузка на мировых судей и работников отделов обеспечения деятельности мировых судей (далее – также аппараты) неуклонно растет.

- В 2011 году в среднем по автономному округу нагрузка на одного мирового судью достигла 232 дела в месяц. Рассмотрено 4 904 уголовных дела, 93 290 гражданских дел и заявлений, 75 375 дел об административных правонарушениях и 3 236 материалов.

- В общей сложности за 2000-2011 годы мировыми судьями автономного округа рассмотрено 1 347 042 дела и материала.

- В автономном округе создано 74 судебных участка и соответствующее им число должностей мировых судей, распределенных по 29 административно-территориальным единицам автономного округа.

- По состоянию на 1 января 2012 года мировые судьи и работники их аппаратов занимают 29 зданий (помещений), из них: 22 здания (помещения) находятся в собственности автономного округа, 1 здание – в федеральной собственности, 5 зданий – в муниципальной собственности, 1 здание – в частной собственности.

- Здания (помещения), которые занимают мировые судьи, не предполагают разделения на присутственные (залы судебных заседаний) и служебные помещения (кабинеты судей и работников аппарата), что не позволяет обеспечить безопасность лиц, причастных к осуществлению правосудия.

- В настоящее время большинство этих зданий (помещений) нуждается в проведении текущего и капитального ремонтов, реконструкции, оснащении их техническими средствами охраны (охранно-пожарной сигнализацией, кнопками тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны, металлодетекторами, камерами внутреннего и наружного наблюдения) в целях обеспечения безопасности, в том числе выполнения мероприятий антитеррористического характера.

Действующим законодательством Российской Федерации определена необходимость выработки новых подходов к организации рабочего пространства мировых судей и работников их аппаратов, а также реализации мероприятий, направленных на приведение зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями, в максимально возможное соответствие с действующими нормативами. Это касается и обеспечения безопасности находящихся в здании судебного участка граждан.

С учетом ежегодного роста количества рассматриваемых судебных дел и изменения законодательства в сфере открытости правосудия, работа мировых судей требует использования новых подходов, соответствующих современным требованиям. Необходимым условием работы судебных участков мировых судей в настоящее время является наличие сбалансированной информационно-технической инфраструктуры, включающей информационные системы, инженерные сети, помещения, системное, персональное и пользовательское оборудование, информационное и технологическое сопровождение используемых электронных сервисов. Частичное принятие мер в области информационного обеспечения деятельности мировых судей без учета потребностей во внедрении современных программных систем автоматизации судебного делопроизводства не приведет к достижению требуемых результатов.

Решение данных вопросов наиболее целесообразно планировать, используя программно-целевой подход. Это обусловлено объективными причинами, в том числе:

большим значением эффективной работы мировых судей для населения автономного округа;

тесной взаимосвязью процессов социально-экономического развития автономного округа и правосудия;

сложностью организационной структуры судебной системы, особыми требованиями к ее формированию и функционированию;

многообразием взаимосвязанных проблем, эффективное решение которых возможно только при выборе программно-целевого подхода.

- С учетом изложенного использование программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным, поскольку будет способствовать дальнейшему развитию самостоятельной и независимой судебной власти в автономном округе в лице мировых судей.

- Раздел 2. Основные цель и задачи Программы, целевые показатели

- Цель и задачи Программы указаны в паспорте Программы.

Целевые показатели Программы приведены в таблице 1.

Раздел 3. Программные мероприятия

Реализация поставленной цели и решение задач Программы, достижение планируемых значений ее целевых показателей предусмотрено через выполнение программных мероприятий (таблица 2).

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

- Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета автономного округа устанавливается ежегодно законом автономного округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы составляет

3 925 134,8 тысяч рублей, из них:

на 2013 год –765 138,5 тысяч рублей;

на 2014 год – 527 226,4 тысяч рублей;

на 2015 год – 504 389,0 тысяч рублей;

на 2016 год – 1 127 708,0 тысяч рублей;

на 2017 год – 1 000 672,9 тысяч рублей.

Объем средств, необходимый на реализацию программных мероприятий, рассчитан в соответствии с фактическими расходами прошлых лет, запланированными расходами на 2011-2012 годы, на основе мониторинга ежегодного увеличения цен, предлагаемых производителями, поставщиками на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ), по государственным контрактам (договорам).

Раздел 5. Механизм реализации Программы

- Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, необходимых для ее выполнения, ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий.

- Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучшей практики реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с их оптимизацией.

Государственные заказчики Программы указаны в её паспорте.

Государственные заказчики Программы несут ответственность за реализацию ее мероприятий, эффективное и целевое использование средств.

Государственные заказчики Программы вправе передавать отдельные свои функции подведомственным им государственным учреждениям автономного округа. Реализация мероприятий Программы государственными учреждениями автономного округа осуществляется в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ).

- Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

- При реализации мероприятий Программы средства доводятся государственным заказчикам в форме выделения бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа.

Выделение бюджетных ассигнований бюджета автономного округа государственным заказчикам осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа, в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных по Программе.

Государственные заказчики Программы ежемесячно (в срок, установленный координатором Программы) представляют отчет координатору Программы о реализации программных мероприятий.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля за ходом ее реализации ежегодно государственный заказчик – координатор Программы в порядке, установленном Правительством автономного округа, представляет уполномоченному исполнительному органу государственной власти автономного округа отчет о ходе ее реализации.

Таблица 1

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество административных зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями, соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 12 |
| 2 | Количество судебных участков мировых судей, оснащенных модулем электронного взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 |
| 3 | Количество мировых судей, прошедших курсы повышения квалификации, чел. | 28 | 9 | 16 | 45 | 14 | 37 | 121 |
| 4 | Количество мировых судей, впервые назначенных на должности судей, прошедших профессиональную переподготовку, чел. | 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 44 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля административных зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями, оборудованных техническими средствами охраны, процент | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля судебных участков, оборудованных системами электронных архивов судебных дел, процент | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | 100 | 100 |
| 3 | Укомплектованность аппаратов мировых судей государственными гражданскими служащими, процент | 98,1 | 98,5 | 98,5 | 98,6 | 98,8 | 99 | 99 |
| 4 | Доля мировых судей и работников их аппаратов, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа подлежащих направлению на обучение по программам дополнительного профессионального образования, процент | 97,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Таблица 2

Основные программные мероприятия

| № п/п | Мероприятия Программы |  | Государственный заказчик |  | Источники финансирования |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |
| Цель. Создание условий для осуществления эффективной деятельности мировыми судьями по обеспечению защиты прав и свобод граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование инфраструктуры и повышение безопасности объектов, занимаемых мировыми судьями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство и реконструкция объектов, предназначенных для размещения судебных участков мировых судей |  | Департамент строительства автономного округа (далее – Депстрой Югры) |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 810 365,2 |  | 25,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 387 319,7 |  |  |  | 423 020,5 |  |  | 8 новых зданий, реконструкция 2 зданий |
| 1.2. | Капитальный ремонт административных зданий, помещений, занимаемых мировыми судьями |  | Департамент управления делами Губернатора автономного округа (далее – Департамент управделами Югры) |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 131 191,0 |  | 51 699,2 |  |  |  | 20 095,8 |  |  | 0,0 |  | 53 896,0 |  |  |  | 5 500,0 |  |  | 9 зданий (помещений) |
| 1.3 | Текущий ремонт административных зданий, помещений, занимаемых мировыми судьями через подведомственное бюджетное учреждение «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» |  | Департамент управделами Югры |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 11 475,0 |  | 4 475,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  | 3 000,0 |  |  | 3000 кв.м зданий (помещений) |
| 1.4. | Оснащение зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями, системами антитеррористической защищенности и комплексной безопасности, в том числе через подведомственное бюджетное учреждение «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» |  | Департамент управделами Югры |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 41 226,6 |  | 41 226,6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | создание безопасных условий на судебных участках |
| 1.5. | Приобретение нежилых объектов, предназначенных для размещения судебных участков мировых судей |  | Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депимущества Югры) |  | по программе «Сотрудничество» |  |  |  | 157 000,0 |  | 157 000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | приобретение 2 зданий (помещений) |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 994 257,8 |  | 97 425,8 |  |  |  | 21 095,8 |  |  | 1 000,0 |  | 443 215,7 |  |  |  | 431 520,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по программе «Сотрудничество» |  |  |  | 157 000,0 |  | 157 000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1 151 257,8 |  | 254 425,8 |  |  |  | 21 095,8 |  |  | 1 000,0 |  | 443 215,7 |  |  |  | 431 520,5 |  |  |  |
| Задача 2. Материально-техническое обеспечение судебных участков автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение текущей деятельности мировых судей |  | Департамент управделами Югры |  | бюджет автономного округа |  |  | 1 906 326,8 |  | 379 154,1 |  |  |  |  | 367 982,5 |  |  | 368 377,4 |  | 392 816,1 |  |  |  | 397 996,7 |  |  | создание условий для текущей деятельности |
| 2.2 | Обеспечение мировых судей и их аппаратов бланочной продукцией, бланками исполнительных листов, изготовление печатей, штампов |  | Департамент управделами Югры |  | бюджет автономного округа |  |  | 20 204,0 |  | 1 585,3 |  |  |  |  | 3 930,6 |  |  | 4 008,6 |  | 5 066,5 |  |  |  | 5 613,0 |  |  | создание условий для текущей деятельности |
| 2.3 | Обеспечение сохранности, а также технического, эксплуатационного и коммунального обслуживания зданий судебных участков мировых судей, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, через подведомственное бюджетное учреждение «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» |  | Департамент управделами Югры |  | бюджет автономного округа |  |  | 502 668,8 |  | 85 516,0 |  |  |  |  | 104 370,7 |  |  | 104 260,7 |  | 104 260,7 |  |  |  | 104 260,7 |  |  | создание условий для текущей деятельности |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 2 429 199,6 |  | 466 255,4 |  |  |  |  | 476 283,8 |  |  | 476 646,7 |  | 502 143,3 |  |  |  | 507 870,4 |  |  |  |
| Задача 3. Внедрение и развитие современных информационных технологий в деятельности мировых судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие информационно-технической инфраструктуры для обеспечения деятельности мировых судей |  | Департамент управделами Югры |  | бюджет автономного округа |  |  | 177 667,0 |  | 20 400,0 |  |  |  |  | 3 835,5 |  |  | 500,0 |  | 137 567,0 |  |  |  | 15 364,5 |  |  | развитие информационно-технической инфраструктуры |
| 3.2. | Техническое сопровождение информационно-технической инфраструктуры для обеспечения деятельности мировых судей |  | Департамент управделами Югры |  | бюджет автономного округа |  |  | 164 117,4 |  | 23 598,3 |  |  |  |  | 25 510,3 |  |  | 25 741,3 |  | 44 034,5 |  |  |  | 45 233,0 |  |  | развитие информационно-технической инфраструктуры |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 341 784,4 |  | 43 998,3 |  |  |  |  | 29 345,8 |  |  | 26 241,3 |  | 181 601,5 |  |  |  | 60 597,5 |  |  |  |
| Задача 4. Организация непрерывного профессионального развития мировых судей и формирование профессионального кадрового состава аппаратов мировых судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация обучения мировых судей по программе повышения квалификации |  | Департамент управделами Югры |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 1 353,0 | 177,0 |  |  |  |  | 168,0 |  |  | 168,0 |  | 451,5 |  |  |  | 388,5 |  |  | организация непрерывного профессионального развития |
| 4.2. | Организация обучения мировых судей, впервые назначенных на должности судей, по программе профессиональной переподготовки |  | Департамент управделами Югры |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 1 540,0 | 282,0 |  |  |  |  | 333,0 |  |  | 333,0 |  | 296,0 |  |  |  | 296,0 |  |  | организация непрерывного профессионального развития |
| 4.3. | Организация обучения государственных гражданских служащих, замещающих должности в отделах обеспечения деятельности мировых судей, по программам дополнительного профессионального образования |  | Департамент внутренней политики автономного округа (далее – Депполитики Югры)* |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 2 893,0 | 459,0 |  |  |  |  | 501,0 |  |  | 501,0 |  | 747,5 |  |  |  | 684,5 |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | всего |  |  |  |  |  | 3 925 134,8 | 765 138,5 |  |  |  |  | 527 226,4 |  |  | 504 389,0 |  | 1 127 708,0 |  |  |  | 1 000 672,9 |  |  |  |
|  |  |  | Депуправделами Югры |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 2 957 769,6 | 608 113,5 |  |  |  |  | 527 226,4 |  |  | 504 389,0 |  | 740 388,3 |  |  |  | 577 652,4 |  |  |  |
|  |  |  | Депстрой Югры |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 810 365,2 | 25,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 387 319,7 |  |  |  | 423 020,5 |  |  |  |
|  |  | Депимущества Югры |  | по программе «Сотрудничество» |  |  |  |  | 157 000,0 | 157 000,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Депполитики Югры* |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  | * |  |  | * |  | * |  |  |  | * |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты государственной собственности |  |  |  |  | всего |  |  |  | 810 365,2 | 25,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 387 319,7 |  |  |  | 423 020,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 810 365,2 | 25,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 387 319,7 |  |  |  | 423 020,5 |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  | всего |  |  |  | 3 114 769,6 | 765 113,5 |  |  |  | 527 226,4 |  |  | 504 389,0 |  | 740 388,3 |  |  |  | 577 652,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 2 957 769,6 | 608 113,5 |  |  |  | 527 226,4 |  |  | 504 389,0 |  | 740 388,3 |  |  |  | 577 652,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по программе «Сотрудничество» |  |  |  | 157 000,0 | 157 000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент управделами Югры |  |  |  |  |  | всего |  |  | 2 957 769,6 | 608 113,5 |  |  | 527 226,4 |  |  | 504 389,0 |  |  | 740 388,3 |  |  | 577 652,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 2 957 769,6 | 608 113,5 |  |  | 527 226,4 |  |  | 504 389,0 |  |  | 740 388,3 |  |  | 577 652,4 |  |  |  |  |  |
| Депстрой Югры |  |  |  |  |  | всего |  |  | 810 365,2 | 25,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 387 319,7 |  |  | 423 020,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 810 365,2 | 25,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 387 319,7 |  |  | 423 020,5 |  |  |  |  |  |
| Депимущества Югры |  |  |  |  |  |  | всего |  | 157 000,0 | 157 000,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по программе «Сотрудничество» |  | 157 000,0 |  | 157 000,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Депполитики Югры* |  |  |  |  |  |  | всего |  | * |  | * | * |  |  |  |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | * |  | * | * |  |  |  |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |

* В соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 18 января 2011 года № 6 «О государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» финансирование государственного заказа осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета автономного округа Депполитики Югры. Органы государственной власти автономного округа предусматривают командировочные расходы для направления гражданских служащих на обучение.

- Таблица 3

- Строительство и реконструкция объектов, предназначенных для размещения судебных участков мировых судей

| Наименование объекта | Мощ ность | Ед. измерения | Срок строительства | Сметная стоимость в ценах 2001 г., тыс.руб. | Капитальные вложения, тыс.руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Судебный участок мирового судьи Нижневартовского района в пгт. Излучинск (разработка типового проекта, строительство) | 500 | кв.м | 2013-2016 | 11 405 | 55 542,0 | 1 125,0 | 0,0 | 0,0 | 54 417,0 | 0,0 |
| Судебный участок мирового судьи Нефтеюганского района в пгт. Пойковский (привязка типового проекта, строительство) | 500 | кв.м | 2016 | 11 405 | 53 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 875,7 | 0,0 |
| Судебный участок мирового судьи Нижневартовского района в г. Нижневартовске (привязка типового проекта, строительство) | 500 | кв.м | 2016 | 11 405 | 53 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 875,7 | 0,0 |
| Судебный участок мирового судьи Берёзовского района в пгт. Игрим (привязка типового проекта, строительство) | 500 | кв.м | 2016 | 11 405 | 53 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 875,7 | 0,0 |
| Судебный участок мирового судьи Сургутского района в п. Солнечный (привязка типового проекта, строительство) | 500 | кв.м | 2016 | 11 405 | 53 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 875,7 | 0,0 |
| Судебный участок мирового судьи Сургутского района в пгт. Белый Яр (привязка типового проекта, строительство) | 500 | кв.м | 2016 | 11 405 | 53 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 875,7 | 0,0 |
| Судебный участок мирового судьи Сургутского района в пгт. Фёдоровский (привязка типового проекта, строительство) | 500 | кв.м | 2016 | 11 405 | 53 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 875,7 | 0,0 |
| Административное здание для размещения судебных участков мировых судей в г. Сургуте | 14/ 3500 | участок/ кв.м | 2016-2017 | 79 834 | 388 794,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 332,0 | 380 462,0 |
| Реконструкция (расширение) административного здания для размещения судебных участков мировых судей Кондинского района в пгт. Междуреченский | на 274 | кв.м | 2016-2017 | 4 400 | 20 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,5 | 19 933,5 |
| Реконструкция (расширение) административного здания для размещения судебных участков мировых судей Октябрьского района в пгт. Приобье | на 311 | кв.м | 2016-2017 | 4 995 | 23 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 22 625,0 |
| Итого |  |  |  |  | 811 465,2 | 1 125,0 | 0,0 | 0,0 | 387 319,7 | 423 020,5 |